## Planilha de quantitativos (hidden)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE ESTADO DE MINAS GERAIS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REMANESCENTE DE OBRA
Obra: UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE NA COMUNIDADE DE TAMBORIL - Proposta MS nº 16928483000109003
[5 empty] | BDI: |  | 20%
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇOS EXECUTADOS |  | QUANTIDADE PREVISTA (PLANO TRABALHO) | UNID | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1.0 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 25050.3554
1.1 | 73931/002 | ENGRADAMENTO EM MADEIRA DE LEI TELHADO LEVE DE FIBROCIMENTO |  | 338.82 | m² | 28.83 | 9768.1806
1.2 | 84035 | TELHA FIBROCIMENTO E= 8,0MM |  | 338.82 | m² | 39.7 | 13451.154
1.3 | 72106 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM |  | 47.92 | M | 18.16 | 870.2272
1.4 | 72104 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM |  | 33.28 | m² | 28.87 | 960.7936
2.0 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 44130.3331
2.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 |  | 1706.75 | M² | 2.41 | 4113.2675
2.2 | 87549 | EMBOÇO TIPO PAULISTA CIMENTO/AREIA |  | 179.66 | M² | 12.6 | 2263.716
2.3 | 87265 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. |  | 179.66 | M² | 38.95 | 6997.757
2.4 | 84076 | REBOCO PAULISTA CIMENTO E AREIA 1/3 |  | 1527.09 | M² | 20.14 | 30755.5926
3.0 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA |  |  |  |  | 29272.389
3.1 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 26 | Unid | 412.26 | 10718.76
3.2 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PROPORCIONAL) |  | 3 | Unid | 531.98 | 1595.94
3.3 | 73838/001 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 1,80X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS (PROPORCIONAL) |  | 1 | Unid | 2985.22 | 2985.22
3.4 | VID-TEM-015 | JANELA DE VIDRO TEMPERADO COMPLETA ASSENTAMENTO TIPO FITA C/ ALAVANCA |  | 56.56 | M² | 234.11 | 13241.2616
3.5 | 68054 | PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG |  | 4.62 | M² | 158.27 | 731.2074
4.0 |  | PINTURA |  |  |  |  | 15166.3002
4.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES E TETO, UMA DEMÃO. |  | 1527.09 | M² | 2.07 | 3161.0763
4.2 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS |  | 1527.09 | M² | 6.73 | 10277.3157
4.3 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO |  | 82.86 | M² | 20.08 | 1663.8288
4.4 | 79464 | PINTURA A OLEO, 2 DEMAOS |  | 4.62 | M² | 13.87 | 64.0794
5.0 |  | PISO INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 19840.3866
5.1 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMESSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M² |  | 338.82 | M² | 28.5 | 9656.37
5.2 | 87251 | RODAPE CERÂMICO, ALTURA 10CM |  | 33.11 | M² | 28.5 | 943.635
5.3 | 74111/1 | SOLEIRA DE GRANITO - PORTAS |  | 25.9 | M | 38.49 | 996.891
5.4 | 87705 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂMICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS MAIORES QUE 10 M² SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4 CM, ACABAMENTO REFORÇADO. |  | 338.82 | M² | 24.33 | 8243.4906
6.0 |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS |  |  |  |  | 18969.77
6.1 | 88504 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS |  | 6 | Und | 521.34 | 3128.04
6.2 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 13 | Und | 135.94 | 1767.22
6.3 | 6021 | VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO + ASSENTO (00000377) |  | 5 | Und | 197.29 | 986.45
6.4 | 86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO PO PULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 2 | Unid | 264.79 | 529.58
6.5 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  | 5 | Unid | 196.42 | 982.1
6.6 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 2 | Und | 51.32 | 102.64
6.7 | 89354 | MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMOADO , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. |  | 2 | Unid | 71.94 | 143.88
6.8 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO + TAMPA INOX (00011730) |  | 6 | Und | 38.72 | 232.32
6.9 | 74058/001 | TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 6 | Und | 43.05 | 258.3
6.10 | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, 32 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. |  | 18 | Und | 20.99 | 377.82
6.11 | 73663 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 20 | Und | 86.45 | 1729
6.12 | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 31 | Und | 4.25 | 131.75
6.13 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  | 2 | Und | 17.84 | 35.68
6.14 | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC , DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. |  | 34 | Unid | 82.89 | 2818.26
6.15 | 72783 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 6 | Und | 10.68 | 64.08
6.16 | 72785 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 18 | Und | 16.1 | 289.8
6.17 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25M M X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | 40 | Und | 3.94 | 157.6
6.18 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  | 30 | Und | 4.74 | 142.2
6.19 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO |  | 7 | Und | 12.29 | 86.03
6.20 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  | 12 | Und | 6.39 | 76.68
6.21 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  | 2 | Und | 14.82 | 29.64
6.22 | 73827/001 | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 1 | Unid | 45.81 | 45.81
6.23 | 74102/001 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 1 | Unid | 240.92 | 240.92
6.24 | 89833 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. |  | 9 | Unid | 20.86 | 187.74
6.25 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  | 10 | M | 11.44 | 114.4
6.26 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  | 15 | M | 7.05 | 105.75
6.27 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. |  | 70 | M | 13.7 | 959
6.28 | 74104/001 | CAIXA DE PASSAGEM (INSPEÇÃO) EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO 74166 CAIXA DE PASSAGEM. |  | 10 | Und | 115.76 | 1157.6
6.29 | 74197/001 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA S 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM |  | 1 | Unid | 1062.13 | 1062.13
6.30 | 74198/001 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM. |  | 1 | Unid | 1027.35 | 1027.35
7.0 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA/TELEFONICA/DADOS |  |  |  |  | 19805.38
7.1 | 84226 | INTERRUPTOR PARALELO COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS S/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 3 | Und | 12.57 | 37.71
7.2 | 72331 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. |  | 27 | Und | 11.11 | 299.97
7.3 | 72332 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 9 | Und | 22.16 | 199.44
7.4 | 83467 | INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 1 | Und | 33.55 | 33.55
7.5 | 83540 | TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 90 | Und | 14.01 | 1260.9
7.6 | 73953/002 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 6 | Und | 71.66 | 429.96
7.7 | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 32 | Und | 78.19 | 2502.08
7.8 | 74041/002 | LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W |  | 21 | Und | 44.06 | 925.26
7.9 | ELE-LUM-053 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA BLINDADA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, COMPLETA |  | 17 | Und | 78.28 | 1330.76
7.10 | 73860/007 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 400 | M | 1.72 | 688
7.11 | 73860/008 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 1800 | M | 2.24 | 4032
7.12 | 73860/009 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 350 | M | 3.18 | 1113
7.13 | 73860/010 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 200 | M | 4.19 | 838
7.14 | 73860/011 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 60 | M | 6.2 | 372
7.15 | 73860/012 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 15 | M | 7.11 | 106.65
7.16 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 18 | Und | 10.97 | 197.46
7.17 | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 2 | Und | 17.13 | 34.26
7.18 | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 1 | Und | 51.19 | 51.19
7.19 | 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 60A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 2 | Und | 71.98 | 143.96
7.20 | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 1 | Und | 345.38 | 345.38
7.21 | 83371 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 1 | Und | 96.68 | 96.68
7.22 | 72337 | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 2 | Und | 20.39 | 40.78
7.23 | 73690 | CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 120 | M | 7.06 | 847.2
7.24 | 73749/001 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL |  | 1 | Unid | 141.11 | 141.11
7.25 |  | CABO DE DADOS |  | 200 | M | 0.95 | 190
7.26 | 83484 | HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR |  | 3 | Und | 48.42 | 145.26
7.27 | 72934 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 100 | M | 4.57 | 457
7.28 | 83386 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 17 | Und | 7 | 119
7.29 | 83387 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | 160 | Und | 5.93 | 948.8
7.30 | ELE-PAD-020 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D4, 27,1 <= DEMANDA <= 38 KVA, TRIFÁSICO |  | 1 | Und | 1878.02 | 1878.02
8.0 |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 8365.18
8.1 | 86944 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150X60CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EMPVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. |  | 12 | Unid | 533.99 | 6407.88
8.2 | 00036212 | BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM |  | 2 | Unid | 352.21 | 704.42
8.3 | 00036206 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM |  | 4 | Unid | 95.24 | 380.96
8.4 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  | 3 | M² | 290.64 | 871.92
9.0 |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 606.4878
9.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | 338.82 | m² | 1.79 | 606.4878
TOTAL | [6 empty] | 181206.5821
SERGIO RENATO SILVA DE SÁ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA MG 108.066/D

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (hidden)
PROPOSTA COMERCIAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE NA COMUNIDADE DE TAMBORIL - Proposta MS nº 16928483000109003 | [6 empty] | PRAZO DA OBRA: 06 MESES
LOCAL: TAMBORIL
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | COBERTURA | Físico % | 13.82% | 100%
|  | Financeiro | 25050.3554 | 25050.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | REVESTIMENTO DE PAREDES | Físico % | 24.35% |  | 20% | 30% | 50%
|  | Financeiro | 44130.3331 | 0 | 8826.0666 | 13239.0999 | 22065.1666 | 0 | 0
3 | ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA | Físico % | 16.15% | 20% |  |  | 80%
|  | Financeiro | 29272.389 | 5854.4778 | 0 | 0 | 23417.9112 | 0 | 0
4 | PINTURA | Físico % | 8.37% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | Financeiro | 15166.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7583.1501 | 7583.1501
5 | PISO INTERNO E EXTERNO | Físico % | 10.95% | 20% |  | 30% | 50%
|  | Financeiro | 19840.3866 | 3968.0773 | 0 | 5952.116 | 9920.1933 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | Físico % | 10.47% | 100%
|  | Financeiro | 18969.77 | 18969.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA/TELEFONICA/DADOS | Físico % | 10.93% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | Financeiro | 19805.38 | 0 | 4951.345 | 4951.345 | 4951.345 | 4951.345 | 0
8 | DIVERSOS | Físico % | 4.616% |  |  | 30% | 30% | 40%
|  | Financeiro | 8365.18 | 0 | 0 | 2509.554 | 2509.554 | 3346.072 | 0
9 | LIMPEZA DA OBRA | Físico % | 0.3347% | [5 empty] | 100%
|  | Financeiro | 606.4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606.4878
10 |  | Físico %
Financeiro
11 |  | Físico %
Financeiro
12 |  | Físico %
|  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 100% | 29.71% | 7.603% | 14.71% | 34.69% | 8.764% | 4.52%
|  | Financeiro | 181206.5821 | 53842.6805 | 13777.4116 | 26652.1149 | 62864.1701 | 15880.5671 | 8189.6379 | 181206.5821
Observações:
| ENG. SÉRGIO RENATO SILVA DE SÁ |  | CREA MG 108.066/D
SIDINEY PEREIRA DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL

## Planilha
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: DE SÃO JOÃO DA PONTE |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA SIMÃO CAMPOS |  |  |  |  | DATA:
LOCAL: SIMÃO CAMPOS- ZONA RURAL MUNICIPIO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
|  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO:
Quadra Coberta c/ Vestiário Distrito de Simão Campos | [6 empty] | BDI | 25%
Item | Serviços | Código | Fonte | Quant. Prevista | Unid. | Custo Unitário | Preço Unitário | Valor Total
Total Geral | [7 empty] | 0
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0
1.1 | Placa da obra - padrão governo federal | 74209/1 | SINAPI | 3 | m² |  | 0 | 0
1.2 | Instalações provsórias de esgoto | C2849 | SEINFRA | 1 | un |  | 0 | 0
1.3 | Instalações provsórias de energia | 73960/1 | SINAPI | 1 | un |  | 0 | 0
1.4 | instalações provisórias de água | C2851 | SEINFRA | 1 | un |  | 0 | 0
1.5 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações | 74106/1 | SINAPI | 72 | m² |  | 0 | 0
2.0 | SUPERESTRUTURA:PILAR | [6 empty] | 0
2.1 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.=12mm util. 5x | 84219 | SINAPI | 185.5 | m² |  | 0 | 0
2.2 | Concreto armado fck 25 Mpa, usinado, inclusive lançamento | 92722 | SINAPI | 18 | m³ |  | 0 | 0
2.3 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M M - MONTAGEM. | 92778 | SINAPI | 1946.4545 | kg |  | 0 | 0
2.4 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | 92791 | SINAPI | 240.1818 | kg |  | 0 | 0
3.0 | PAREDES E PAINÉIS | [6 empty] | 0
3.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e=0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | 87504 | SINAPI | 81 | m² |  | 0 | 0
3.2 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e=0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | 73935/2 | SINAPI | 158 | m² |  | 0 | 0
3.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico (4x9x17)cm, e=0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | 73988/1 | SINAPI | 28 | m² |  | 0 | 0
3.4 | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (cimento e areia traço 1:3) | 73937/3 | SINAPI | 148.1 | m² |  | 0 | 0
4.0 | COBERTURA | [6 empty] | 0
4.1 | Estrutura de aço em arco vão de 30m | 73866 | SINAPI | 1114 | m² |  | 0 | 0
4.2 | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm cor branca | 84038 | SINAPI | 1114 | m² |  | 0 | 0
5.0 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0
5.1 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira(1,00xo,80 m)- inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | mercado | mercado | 2 | und |  | 0 | 0
5.2 | Porta de madeira (0,90x2,10 m)- inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | 73910/10 | SINAPI | 1 | und |  | 0 | 0
5.3 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m )completa inclusive targeta metálica | 73910/10 | SINAPI | 4 | und |  | 0 | 0
5.4 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m )completa inclusive targeta metálica - WC PNE | 74139/1 | SINAPI | 2 | und |  | 0 | 0
6.0 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 0
6.1 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | 87869 | SINAPI | 884.7275 | m² |  | 0 | 0
6.2 | Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:7 | 87554 | SINAPI | 409.1 | m² |  | 0 | 0
6.3 | Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede | 75481 | SEINFRA | 551 | m² |  | 0 | 0
6.4 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. Rejunte - conforme projeto | 87273 | SINAPI | 328 | m² |  | 0 | 0
6.5 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. Rejunte - conforme projeto | 87265 | SINAPI | 81.1 | m² |  | 0 | 0
7.0 | PISOS | [6 empty] | 0
7.1 | Lastro de brita 1 compactada (esp. =6 cm) | 72924 | SINAPI | 633.2 | m² |  | 0 | 0
7.2 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) | 72136 | SINAPI | 633.2 | m² |  | 0 | 0
7.3 | Piso em concreto simples desempolado (esp.= 10cm), inclusive contrapiso | 73675 | SINAPI | 195.4 | m² |  | 0 | 0
7.4 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto | 87251 | SINAPI | 62.5 | m² |  | 0 | 0
8.0 | PINTURA | [6 empty] | 0
8.1 | Aplicação de selador acrílico | 88415 | SINAPI | 847.2 | m² |  | 0 | 0
8.2 | Demarcação de quadra com tinta arílica | 41595 | SINAPI | 360 | m |  | 0 | 0
8.3 | Emassamento de lajes internas com massa PVA - 02 demãos | C1208 | SEINFRA | 88.6 | m² |  | 0 | 0
8.4 | Pintura esmalte 02 demãos para estrutura metálica e alambrado | 73924/3 | SINAPI | 558.25 | m² |  | 0 | 0
8.5 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | 79460 | SINAPI | 404.1 | m² |  | 0 | 0
8.6 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica | 88489 | SINAPI | 847.2 | m² |  | 0 | 0
8.7 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | 72815 | SINAPI | 480 | m² |  | 0 | 0
8.8 | Pintura em tinta PVA latex (2demãos), inclusive emassamento | 88487 | SINAPI | 476 | m² |  | 0 | 0
9.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [6 empty] | 0
9.1 | Registro de gaveta bruto, Ø 3/4" | 89353 | SINAPI | 1 | un |  | 0 | 0
9.2 | Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2" | 94497 | SINAPI | 2 | un |  | 0 | 0
9.3 | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" | 94794 | SINAPI | 2 | un |  | 0 | 0
9.4 | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/4" | 94793 | SINAPI | 2 | un |  | 0 | 0
9.5 | Registro de gaveta com canopla cromada 1" | 94792 | SINAPI | 2 | un |  | 0 | 0
9.6 | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | 89987 | SINAPI | 2 | un |  | 0 | 0
9.7 | Registro de pressao com canopla Ø 3/4" | 89985 | SINAPI | 8 | un |  | 0 | 0
9.8 | Engate flexível plástico 1/2 - 30cm | 86884 | SINAPI | 10 | un |  | 0 | 0
9.9 | Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" | 89385 | SINAPI | 8 | un |  | 0 | 0
9.10 | Luva soldável 32mm | 89386 | SINAPI | 4 | un |  | 0 | 0
9.11 | Luva redução soldável 40mm - 32mm | 89388 | SINAPI | 4 | un |  | 0 | 0
9.12 | Luva redução soldável 50mm - 40mm | 89388 | SINAPI | 2 | un |  | 0 | 0
9.13 | Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões | 89355 | SINAPI | 12 | un |  | 0 | 0
9.14 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões | 89356 | SINAPI | 42 | un |  | 0 | 0
9.15 | Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões | 89403 | SINAPI | 28 | un |  | 0 | 0
9.16 | Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões | 89448 | SINAPI | 30 | un |  | 0 | 0
9.17 | Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões | 89449 | SINAPI | 36 | un |  | 0 | 0
9.18 | Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 40mm | 89570 | SINAPI | 4 | un |  | 0 | 0
9.19 | Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 25mm | 89383 | SINAPI | 12 | un |  | 0 | 0
9.20 | Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 32mm | 89391 | SINAPI | 4 | un |  | 0 | 0
9.21 | Adaptador PVC soldavel curto com bolsa rosca para registro 50mm | 89596 | SINAPI | 4 | un |  | 0 | 0
9.22 | Bucha PVC de redução soldável curta 50mm - 40mm | 93068 | SINAPI | 2 | un |  | 0 | 0
9.23 | Bucha PVC de redução soldável longa 40mm - 25mm | 93065 | SINAPI | 4 | un |  | 0 | 0
9.24 | Válvula de descarga p/ vaso sanitário de 1.1/2" | 40729 | SINAPI | 2 | un |  | 0 | 0
9.25 | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 25mm | 89362 | SINAPI | 15 | un |  | 0 | 0
9.26 | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 50mm | 89501 | SINAPI | 6 | un |  | 0 | 0
9.27 | Joelho PCV soldavel 90º agua fria 32mm | 89492 | SINAPI | 8 | un |  | 0 | 0
9.28 | Joelho PCV de redução 90º soldavel 32mm - 25mm | 89532 | SINAPI | 4 | un |  | 0 | 0
9.29 | Joelho PVC soldável 90º com bucha de latão 40mm - 1 1/4" | 89532 | SINAPI | 2 | un |  | 0 | 0
9.30 | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm - 1/2" | 89532 | SINAPI | 16 | un |  | 0 | 0
9.31 | Tê PVC de redução 90º soldável 32mm - 25mm | 89622 | SINAPI | 4 | un |  | 0 | 0
9.32 | Tê PVC de redução 90º soldável 50mm - 40mm | 89626 | SINAPI | 2 | un |  | 0 | 0
9.33 | União soldável 20mm | 89375 | SINAPI | 6 | m |  | 0 | 0
9.34 | União soldável 50mm | 89594 | SINAPI | 2 | m |  | 0 | 0
9.35 | Flange para caixa d'agua 25mm | 94703 | SINAPI | 3 | m |  | 0 | 0
9.36 | Flange para caixa d'agua 50mm | 94706 | SINAPI | 2 | m |  | 0 | 0
10.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 0
10.1 | Caixa Sifonada 150x150x50mm | 89482 | SINAPI | 6 | un |  | 0 | 0
10.2 | Ralo Seco PVC 100mm - 40mm | 89710 | SINAPI | 6 | un |  | 0 | 0
10.3 | Terminal de Ventilação Série Normal 50mm | C3738 | SEINFRA | 2 | un |  | 0 | 0
10.4 | Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | 89714 | SINAPI | 36 | un |  | 0 | 0
10.5 | Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões | 89711 | SINAPI | 47.5 | un |  | 0 | 0
10.6 | Tubo de PVC Série Normal 50mm , fornec. e instalação, inclusive conexões | 89712 | SINAPI | 21.5 | un |  | 0 | 0
10.7 | Curva PVC 45º curta 100mm | 89748 | SINAPI | 1 | un |  | 0 | 0
10.8 | Curva PVC 90º curta 40mm | 89730 | SINAPI | 16 | un |  | 0 | 0
10.9 | Joelho PCV 45º esgoto 40 mm | 89746 | SINAPI | 7 | un |  | 0 | 0
10.10 | Joelho PCV 90º esgoto 100 mm | 89744 | SINAPI | 6 | un |  | 0 | 0
10.11 | Joelho PVC 90º com anel 40mm - 1 1/2" | 89801 | SINAPI | 10 | un |  | 0 | 0
10.12 | Junção PVC esgoto 100mm - 50mm | 89797 | SINAPI | 5 | un |  | 0 | 0
10.13 | Junção PVC esgoto 100mm - 100mm | 89797 | SINAPI | 5 | un |  | 0 | 0
10.14 | Junção PVC esgoto 50mm - 40 mm | 89797 | SINAPI | 6 | un |  | 0 | 0
10.15 | Caixa de inspeção de esgoto em alvenaria com tampa 80*80*80 | 72289 | SINAPI | 2 | un |  | 0 | 0
10.16 | Sifão de copo 1" - 1 1/2" | 86882 | SINAPI | 8 | un |  | 0 | 0
10.17 | Válvula para lavatorio 1" | 86877 | SINAPI | 8 | m |  | 0 | 0
11.0 | DRENAGEM PLUVIAL | [6 empty] | 0
11.1 | Calha em chapa de aço galvanizado nº24 | 94227 | SINAPI | 72 | m |  | 0 | 0
11.2 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | 89580 | SINAPI | 20 | m |  | 0 | 0
11.4 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | mercado | mercado | 4 | un |  | 0 | 0
11.5 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | mercado | mercado | 72 | m |  | 0 | 0
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 | [6 empty] | 0
12.1 | Condulete em aluminio tipo T de 3/4", inclusive acessórios | 73861/20 | SINAPI | 5 | un |  | 0 | 0
12.2 | Condulete em aluminio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | 73861/14 | SINAPI | 5 | un |  | 0 | 0
12.3 | Condulete em aluminio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | 12026 | SINAPI | 4 | un |  | 0 | 0
12.4 | Condulete em aluminio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | 12029 | SINAPI | 1 | un |  | 0 | 0
12.5 | Caixa de passagem de ferro esmaltada 4x2" - fornecimento e instalação | 83387 | SINAPI | 16 | un |  | 0 | 0
12.6 | Caixa de passagem octogonal de ferro esmaltada 4x4" - fornecimento e instalação | 83438 | SINAPI | 7 | un |  | 0 | 0
12.7 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² | 73860/8 | SINAPI | 190 | m |  | 0 | 0
12.8 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² | 73860/9 | SINAPI | 820 | m |  | 0 | 0
12.9 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm² | 73860/12 | SINAPI | 14 | m |  | 0 | 0
12.10 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | 73860/14 | SINAPI | 41 | m |  | 0 | 0
12.11 | Tomada universal, 2P+T, 15A/250v, cor branca, completa | 83540 | SINAPI | 4 | un |  | 0 | 0
12.12 | Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, cor branca, completa | 83566 | SINAPI | 1 | un |  | 0 | 0
12.13 | Interruptor 1 tecla simples | 72331 | SINAPI | 7 | un |  | 0 | 0
12.14 | Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | 74130/1 | SINAPI | 5 | un |  | 0 | 0
12.15 | Disjuntor termomagnético monopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | 74130/3 | SINAPI | 5 | un |  | 0 | 0
12.16 | Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | 74130/3 | SINAPI | 8 | un |  | 0 | 0
12.17 | Disjuntor termomagnético monopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | 74130/6 | SINAPI | 2 | un |  | 0 | 0
12.18 | Disjuntor termomagnético monopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | 74130/6 | SINAPI | 1 | un |  | 0 | 0
12.19 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 Ma | MERCADO | MERCADO | 1 | un |  | 0 | 0
12.20 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), inclusive disjuntores | 74131/001 | SINAPI | 1 | un |  | 0 | 0
12.21 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), inclusive disjuntores | 74131/004 | SINAPI | 1 | un |  | 0 | 0
12.22 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas | 72936 | SINAPI | 22 | m |  | 0 | 0
12.23 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas | 72935 | SINAPI | 32 | m |  | 0 | 0
12.24 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas | 55865 | SINAPI | 22 | m |  | 0 | 0
12.25 | Eletroduto de ferro galvanizado d=3/4" - inclusive braçadeiras | 72308 | SINAPI | 86 | m |  | 0 | 0
12.26 | Eletroduto de ferro galvanizado d=1" - inclusive braçadeiras | 72309 | SINAPI | 17 | m |  | 0 | 0
12.27 | Eletroduto de ferro galvanizado d=1.1/2" - inclusive braçadeiras | 72310 | SINAPI | 34 | m |  | 0 | 0
12.28 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lâmpadas | 73953/6 | SINAPI | 6 | un |  | 0 | 0
12.29 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lâmpadas | 73953/5 | SINAPI | 1 | un |  | 0 | 0
12.30 | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hemético para lâmpada de luz mista de 500W, com proteção da lâmpada | MERCADO | MERCADO | 15 | un |  | 0 | 0
13.0 | SPDA | [6 empty] | 0
13.1 | Caixa de inspeção 30x30 com tampa de ferro fundido | 83446 | SINAPI | 5 | un |  | 0 | 0
13.2 | Conector de bronze para haste 5/8" | 93054 | SINAPI | 12 | un |  | 0 | 0
13.3 | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | 72929 | SINAPI | 20 | un |  | 0 | 0
13.4 | Tubo PVC 2" eletroduto | 93009 | SINAPI | 15 | un |  | 0 | 0
13.5 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | C2459 | SEINFRA | 5 | un |  | 0 | 0
13.6 | Haste tipo coopperweld 5/8" x 3m | 68069 | SINAPI | 5 | un |  | 0 | 0
14.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | [6 empty] | 0
14.1 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | 74244/1 | SINAPI | 147 | m² |  | 0 | 0
14.2 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura | 74244/1 | SINAPI | 4 | un |  | 0 | 0
14.3 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto | C4065 | SEINFRA | 4.8 | m |  | 0 | 0
14.4 | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto | mercado | mercado | 4.8 | m |  | 0 | 0
14.5 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (bacia sanitária e mictório), inlusive parafusos de fixação e pintura | mercado | mercado | 2 | un |  | 0 | 0
14.6 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inlusive parafusos de fixação e pintura | mercado | mercado | 8 | un |  | 0 | 0
14.7 | Espelho plano 4mm | 74125/1 | SINAPI | 4.5 | m² |  | 0 | 0
14.8 | Estrutura metálica c/tabelas de basquete | C1347 | SEINFRA | 1 | cj |  | 0 | 0
14.9 | Estrutura metálica de traves de futsal | C1349 | SEINFRA | 1 | cj |  | 0 | 0
14.10 | Estrutura metálica p/ rede de vôlei | C1351 | SEINFRA | 1 | cj |  | 0 | 0
14.11 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | 74111/1 | SINAPI | 2.9 | m |  | 0 | 0
14.12 | Limpeza geral | 9537 | SINAP | 861.56 | m² |  | 0 | 0

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA PONTE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: DE SÃO JOÃO DA PONTE |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: CONCLUSÃO DA CONTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA SIMÃO CAMPOS |  |  |  |  | DATA:
LOCAL: SIMÃO CAMPOS- ZONA RURAL MUNICIPIO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
|  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO:
Quadra Coberta c/ Vestiário Distrito de Simão Campos
Item | Serviços | Valor Total R$ | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Total
|  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
|  | 0 | Tot | 0 | Tot | 0 | Tot | 0 | Tot | 0 | Tot | 0 | Tot | 0 | 0
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
2.0 | SUPERESTRUTURA:PILAR |  | 25% | 0 | 50% | 0 | 25% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
3.0 | PAREDES E PAINÉIS |  | 25% | 0 | 75% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
4.0 | COBERTURA |  |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0 | 100%
5.0 | ESQUADRIAS |  |  | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
6.0 | REVESTIMENTOS |  | 20% | 0 | 60% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
7.0 | PISOS |  |  | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
8.0 | PINTURA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | 100%
9.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 100%
10.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 100%
11.0 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 100%
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 |  | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 |  | 0 | 100%
13.0 | SPDA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%
14.0 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 | 100%